## 预算安排表
附件1
柳叶湖旅游度假区2015年城市长效机制管理专项资金预算安排情况
序号 | 日期 | 指标文 | 用款单位 | 预算金额 | 用途
1 | 2015.7.8 | 预指（2015）055号14 | 城管局 | 109700 | 国检期间公益广告10万欢乐水世界市容秩序0.8万交通指示牌0.17万
2 | 2015.4.21 | 预指（2015）055号2 | 城管局 | 83000 | 禁炮1.5，渣土清运费6.8
3 | 2015.11.9 | 预指（2015）055号25 | 城管局 | 99000 | 卫生城市迎检经费
4 | 2015.4.24 | 预指（2015）055号3 | 城管局 | 20000 | 移除报刊亭经费
5 | 2015.7.14 | 预指（2015）055号15 | 环卫处 | 10900 | 清理建筑垃圾
6 | 2015.8.17 | 预指（2015）055号17 | 环卫处 | 40000 | 柳叶湖垃圾中转站整修经费
7 | 2015.9.17 | 预指（2015）055号20 | 环卫处 | 3600 | 城管考核资金
8 | 2015.9.22 | 预指（2015）055号22 | 环卫处 | 64000 | 国检垃圾死角清理1.8，国际旅游节白鹤镇保洁3.6，旅游节人行道清洗1
9 | 2015.10.20 | 预指（2015）055号23 | 环卫处 | 14734.5 | 景管公厕保洁
10 | 2015.4.27 | 预指（2015）055号5 | 环卫处 | 54500 | 朗州北路渣土清理费5万，柳叶湖车站城管考核经费0.45万
11 | 2015.6.3 | 预指（2015）055号8 | 环卫处 | 6000 | 突击清洗柳叶湖大桥费用
12 | 2015.6.17 | 预指（2015）055号9 | 环卫处 | 4500 | 柳叶湖车站管理经费
13 | 2015.4.15 | 预指（2015）055号1 | 市政绿化处 | 10000 | 城管考核资金
14 | 2015.6.18 | 预指（2015）055号10 | 市政绿化处 | 10000 | 城管考核资金
15 | 2015.9.22 | 预指（2015）055号21 | 市政绿化处 | 10800 | 城管督导考核经费
16 | 2015.6.23 | 预指（2015）055号12 | 景管处 | 25795 | 2014.11－2015.1城管考评奖励
17 | 2015.7.16 | 预指（2015）055号16 | 景管处 | 5000 | 欢乐水世界周边水面清洁经费
18 | 2015.9.14 | 预指（2015）055号19 | 景管处 | 47000 | 国际旅游节柳叶湖周边环境保洁
19 | 2015.4.26 | 预指（2015）055号4 | 景管处 | 5000 | 戴家岗多功能垃圾桶周边保洁经费
20 | 2015.4.30 | 预指（2015）055号6 | 景管处 | 58000 | 景区园林绿化补栽经费
21 | 2015.6.26 | 预指（2015）055号13 | 开发建设局 | 7800 | 2014.11－2015.1城管考评奖励
22 | 2015.5.13 | 预指（2015）055号7 | 经济发展局 | 20000 | 柳叶湖农贸市场长效管理工作经费
23 | 2015.6.19 | 预指（2015）055号11 | 柳叶湖街道办 | 50000 | 城市管理长效机制
24 | 2015.8.27 | 预指（2015）055号18 | 白鹤山乡政府 | 40000 | 白鹤镇欢乐水世界开园期间经费
25 | 2015.10.29 | 预指（2015）055号24 | 七里桥街道办 | 100000 | 长效管理
|  | 合计 |  | 899329.5

## 支出情况表
附件2
柳叶湖旅游度假区 2015年城市长效机制管理专项资金重点项目支出情况表
金额单位：万元
用款单位 | 凭证号 | 资金使用范围 | 预算到位资金 | 实际支出 | [15 empty] | 结余
|  |  |  | 合计 | 渣土清运 | 宣传横幅 | 禁炮加班费 | 围墙修复 | 渣土处置 | 广告制作 | 交通指示牌 | 市容秩序 | 迎检经费 | 法律顾问 | 报刊移除 | 中转站整修 | 劳务费 | 绿化补栽 | 考核经费
城管局 | 7月20# | 禁炮1.5，渣土清运费6.8 | 8.3 | 实际支出 合计: 8.3; 实际支出 渣土清运: 6.8; 实际支出 宣传横幅: 0.38; 实际支出 禁炮加班费: 1.12; 实际支出 渣土处置: 0; 实际支出 广告制作: 0 | 0
| 9月89# | 国检期间公益广告10万欢乐水世界市容秩序0.8万交通指示牌0.17万 | 10.97 | 实际支出 合计: 10.97; 实际支出 围墙修复: 4.3; 实际支出 渣土处置: 2.9; 实际支出 广告制作: 2.8; 实际支出 交通指示牌: 0.17; 实际支出 市容秩序: 0.8 | 0
| 12月259# | 卫生城市迎检经费 | 9.9 | 实际支出 合计: 9.9; 实际支出 渣土清运: 0; 实际支出 迎检经费: 8.9; 实际支出 法律顾问: 1 | 0
| 6月14# | 移除报刊亭经费 | 2 | 实际支出 合计: 2; 实际支出 报刊移除: 2 | 0
环卫处 | 8月29# | 柳叶湖垃圾中转站整修经费 | 4 | 实际支出 合计: 4; 实际支出 中转站整修: 4 | 0
| 9月39# | 国检垃圾死角清理1.8，国际旅游节白鹤镇保洁3.6，旅游节人行道清洗1 | 6.4 | 实际支出 合计: 6.4; 实际支出 劳务费: 6.4 | 0
| 6月42# | 朗州北路渣土清理费5万，柳叶湖车站城管考核经费0.45万 | 5.45 | 实际支出 合计: 5.45; 实际支出 渣土清运: 5; 实际支出 考核经费: 0.45 | 0
景管处 | 5月10# | 景区园林绿化补栽经费 | 5.8 | 实际支出 合计: 5.8; 实际支出 绿化补栽: 5.8
| 9月31# | 国际旅游节柳叶湖周边环境保洁 | 4.7 | 实际支出 合计: 4.7; 实际支出 劳务费: 4.7
七里桥 | 11月10# | 卫生城市复检经费 | 10 | 实际支出 合计: 10; 实际支出 劳务费: 10 | 0
柳叶湖街道办 | 8月13# | 卫生城市迎检经费 | 5 | 实际支出 合计: 5; 实际支出 劳务费: 5 | 0
小计 |  |  | 72.52 | 72.52 | 11.8 | 0.38 | 1.12 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.17 | 0.8 | 8.9 | 1 | 2 | 4 | 26.1 | 5.8 | 0.45 | 0

## 指标体系（评分表）
附件3
柳叶湖旅游度假区2015年城市长效机制管理专项资金绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 具体指标 | 评价标准 | 得分
项目决策 | 20 | 项目前期 | 4 | 项目备案 | 4 | 立项依据充分 |  | 项目已经备案1分；可研报告1分；立项批文1分；审批1分 | 3
|  | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 是否设立了项目绩效目标，目标是否明确、细化、量化 |  | 设有目标（1分）； 目标明确（1分） 目标细化（1分）； 目标量化（1分） | 3
|  | 决策过程 | 6 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合有关法律法规的明确规定，是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；是否针对某一实际问题和需求 | 相关文号 | 符合法律法规（1分）； 符合经济社会发展规划（1） 针对某一实际问题和需求（1分） | 3
|  |  |  | 决策程序 | 3 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |  | 项目符合申报条件（1分） 申报、批复、调整程序符合相关管理办法（1分） 项目安排经过公示（1分） | 2
|  | 资金分配 | 6 | 分配办法 | 3 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 资金分配办法健全、规范（1分） 资金分配因素选择全面、合理（1分） | 2
|  |  |  | 分配结果 | 3 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |  | 项目分配符合相关分配办法（1分） 资金分配结果合理（1分） 分配对象符合规定（1分） | 3
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 专项资金拨付是否按规定程序、按计划足额拨付；实际到位/计划到位×100% |  | 实际到位/计划到位×100%,100%计（3分） 95%-100%计（2分)95%以下计(1分) | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 资金按计划要求及时到位（2分） 未及时到位但未影响项目进度（1.5分） 未及时到位并影响项目进度（0-1分） | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 5 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；是否存在超预算情况 |  | 虚列（套取）扣5分；支出依据不合规扣（1-2分） 截留、挤占、挪用扣（3-5分） 超标准开支扣（2-5分）；超预算扣（2-5分） | 4
|  |  |  | 财务管理 | 5 | 资金管理、费用支出等制度是否健全；资金支付杨按照资金使用管理办法实施，是否按照财政国库管理制度的有关规定执行财政专户直接支付；各项目支出是否按照批准的预算严格执行；会计核算是否规范 |  | 财务制度健全（2分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（2分） | 4
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 3 | 机构是否健全、分工是否明确，按照要求建立项目管理部，且分工明确 |  | 机构健全、分工明确、责任明确（1分） | 1
|  |  |  | 项目实施 | 3 | 项目按计划实施，按计划进度开展，按计划开工；；按计划完工；是否加强设施管理、规范施工过程、提高工程质量 |  | 按照规定组织项目申报（1分）；按计划组织实施(1分）；政府采购招标按程序实施（1分） 项目单位组织考评（1分）相关部门联合会审（1分） | 3
|  |  |  | 管理制度及创新 | 4 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度，严把设计、招标、质量控制、资金使用、验收等关口 |  | 建立健全项目管理制度（1分）； 严格执行相关项目管理制度（1分）有管理创新举措（2分）； | 2
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 |  | 对照绩效目标评价产出数量，解决的目标数量 （按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 5 |  |  | 质量符合相关标准（2分）； 资金效益得到充分发挥，沉淀率低于10%计（2分）； 受助对象资金损失率低于1%计（1分），超过1%不计分 | 5
|  |  |  | 产出时效 | 5 | 项目产出时效是否按计划完成时间执行 |  | 对照绩效目标评价产出时效，是否按计划完成时间执行 （按优5分、良3分、中1分、差0分进行评分） | 5
|  |  |  | 产出成本 | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 |  | 对照绩效目标评价产出成本 （按优5分、良3分、中1分、差0分进行评分） | 5
|  | 项目效果 | 35 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 |  | 成本耗费达标或小于达标数得8分； 实际数大于达标数时，每超10%扣2分 ； | 8
|  |  |  | 社会效益 | 9 | 项目实施是否产生社会综合效益 |  | 对照绩效目标评价社会效益（按优8分、良7分、中5分、差0分进行评分） | 9
|  |  |  | 环境效益 | 6 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |  | 扶持成效明显（2分），促进了经济发展和社会和谐（2分），给环境带来良好效应（2分）。 | 6
|  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行；项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行； 项目实际后续运行及成效的发挥对人、自然、资源的可持续影响度（3分） | 6
|  |  |  | 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 对“专项资金”满意度达90%以上（5分），90%-80%(4分）， 79%-70%（3分），70%以下（1分） | 6
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 90
绩效评价等级：优（100-90）；良（89-80）；中（79-70）；较差（69-60）；差（59及以下）
452
36
20
102
20
45
36
57