2019年度东江社区道路硬化专项资金

绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

该项目资金预算安排20.00万元，项目主要建设内容为1-10组社区1公里道路硬化，解决雨雪天路面湿滑，群众出行难的问题。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

（1）项目绩效总目标

使用中央、省市区专项扶贫资金，重点是解决东江社区道路硬化，关切社区老百姓的切身利益，通过项目实施，完善了社区公路基础配套设施，有效提升道路周边老百姓出行的方便、安全，促进“美丽乡村”的建设，提升村民的幸福感。优化了社区发展环境，推动特色小城镇的建设，促进旅游、运输、服务业的发展，繁荣农村经济。

（2）2019 年绩效目标

1.硬化社区道路1公里。

2.项目工程验收合格率100%。

3.项目工程完成及时率100%。

4. 受益建档立卡贫困人口数26人以上

5.受益贫困人口满意度98%以上。

二、绩效自评工作开展情况

该扶贫项目完成后，七里桥街道办事处专门成立了绩效自评小组，通过收集相关数据和信息资料，对所获取的资料进行综合分析整理，按照评价指标的各项分值及评价标准进行逐项打分汇总，形成自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

东江社区道路硬化项目实际拨付20.00万元，资金到位率100%。整个专项资金的投入情况符合各项规定和要求。

2. 项目资金执行情况分析

2019年该项目实际支出20.00万元，全部用于社区道路硬化建设。到位资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

一是资金使用信息公开和公示制度建设和执行。社区将相关信息在社区政务公开栏进行公告、公示，确保社区居民了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况。

二是资金监管制度建设和执行。成立了扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。并制定了《财政专项扶贫资金管理办法》等相关文件来管理专项资金。

三是为严格项目资金管理，确保道路硬化顺利完成，七里桥街道办事处设立了专款专户，资金支付严格按照村民监督委员会进行监管，街道办事处领导进行审核批复，财政所进行拨付的流程，建立健全资金审批制度。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）该项目已完成1-10组共1公里社区道路硬化，目标已完成。

（2）项目竣工后经村民监督委员会对工程质量进行审核并通过，工程验收合格，目标已完成。

（3）工程在10月前完成，目标已完成。

2.效益指标完成情况分析

社会效益

（1）项目的实施，改变了社区1-10组基础设施落后状态，方便了社区居民的出行。

（2）提高了村民的生活水平，为新社区建设奠定了基础。

（3）道路硬化的完成，让周边26名建档立卡贫困人口方便出行，目标已完成。

可持续性效益

社区道路的硬化，除方便通行和运输外，可间接带动贫困户家庭增产增收，发展区域经济，有利于整体带动。

3.满意度指标完成情况分析

经现场调查走访，受益贫困人口满意度为98%。目标已完成。

四、下一步改进措施

1.对社区道路防护林草建设进行强化，巩固路基，延长窑炉使用寿命。

2.委派专人进行管护，对危险路段及工程缺陷及时进行汇报补足，保证道路安全通畅。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

东江社区道路硬化项目资金绩效工作已完成，达到了预期效果，自评100分，该项目绩效情况及时公开。

常德市柳叶湖旅游度假区七里桥街道办事处

2019年11月12日