## 计划公告
2019年度扶贫资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 实施单位 | 完成时间 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 完成进度（%）
1 | 郑太有机农场蔬菜大棚（二期） | 白鹤镇 | 郑家河社区郑太有机蔬菜生产基地，（基础设施）建设。 | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 100万元（其中中央资金100万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 | 1.优先录用贫困户、当地农村劳动力务工； 2.镇街按比例拿出分红收入，分配给贫困户及其他村民； 3.贫困户和有意愿的农户可自行种植、养殖农业产品，企业给予产、销和技术支持； 4.流转土地的村民、贫困户每年可获得租金收入，且在一定年限内按比例递增。 | 1.扶贫产业实现年度分红，增加贫困户、农民家庭经济收入； 2.改善农村基础设施，方便贫困户及其他当地农户运输方便，节约农业用水、用电，直接增加贫困户、其他农户收入。 | 100
2 | 郑太有机蔬菜生产基地 | 白鹤镇 | 资金入股 | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 100万元（其中中央资金100万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
3 | 肖伍铺社区农村基础设施建设工程 | 白鹤镇 | 白鹤镇肖伍铺社区农村村组道路建设 | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 30万元（其中中央资金30万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
4 | 白鹤山社区农村基础设施建设工程 | 白鹤镇 | 白鹤山社区农村供电设施改造工程。 | 根据实际情况 | 12万元（其中中央资金30万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
5 | 同兴村基础设施建设工程 | 白鹤镇 | 同兴村基础设施建设工程 | 根据实际情况 | 33万元（其中中央资金33万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
6 | 梁山社区农村基础设施建设工程 | 白鹤镇 | 梁山社区农村基础设施建设工程 | 根据实际情况 | 50万元（其中中央资金50万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 92
7 | 东佑鞋业公司 | 白鹤镇 | 产业扶贫（资金入股） | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 100万元（其中省级资金100万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
8 | 同富桥沟渠整修 | 白鹤镇 | 同富桥村沟渠整修 | 根据实际情况 | 10万元（区级资金10万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
9 | 同心河沟渠整修 | 白鹤镇 | 同德村同心河沟渠整治 | 根据实际情况 | 130万元（区级资金130万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 74
10 | 同兴小型抗旱机埠 | 白鹤镇 | 同兴村新建1座小型抗旱机埠及进水渠整修 | 根据实际情况 | 3万元（其中区级资金3万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
11 | 白鹤镇梁山猕猴桃产业园 | 白鹤镇 | 白鹤镇梁山猕猴桃产业园，产业扶贫项目， | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 50万元（其中省级资金50万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 100
12 | 猴子巷基础设施建设工程 | 白鹤镇 | 猴子巷村农村基础设施建设 | 根据实际情况 | 30万元（其中省级资金30万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 99
13 | 同德村村级公路硬化工程 | 白鹤镇 | 村组道路硬化 | 根据实际情况 | 50万元（其中省级资金50万元） | 白鹤镇 | 2019-11-30 | 吴小庆 |  |  | 85
14 | 白石社区产业扶贫基地 | 柳叶湖街道 | 白石社区产业扶贫基地建设 | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 25万元（其中省级20万元、区级资金5万元） | 柳叶湖街道 | 2019-11-30 | 杨辉 |  |  | 100
15 | 白石社区蔬菜水果种植综合体验园 | 柳叶湖街道 | 白石社区蔬菜水果种植综合体验园 | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 40万元（其中省级资金40万元） | 柳叶湖街道 | 2019-11-30 | 杨辉 |  |  | 100
16 | 白石社区基础设施建设工程 | 柳叶湖街道 | 白石社区山塘、沟渠等基础设施整修工程 | 根据实际情况 | 130万元（其中省级资金6万元、区级资金124万元） | 柳叶湖街道 | 2019-11-30 | 杨辉 |  |  | 100
17 | 七里桥产业扶贫项目 | 七里桥街道 | 七里桥产业扶贫项目 | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 30万元（其中中央资金30万元） | 七里桥街道 | 2019-11-30 | 谢文卿 |  |  | 100
18 | 靳家湾社区农村基础设施建设工程 | 七里桥街道 | 靳家湾社区农村基础设施建设工程 | 根据实际情况 | 38万元（其中中央资金13万元、区级资金25万元） | 七里桥街道 | 2019-11-30 | 谢文卿 |  |  | 98
19 | 柳叶湖农产品集散物流中心 | 七里桥街道 | 柳叶湖农产品集散物流中心新建工程 | 每个项目，不超过2000元/人的标准。 | 50万元（其中省级资金50万元） | 七里桥街道 | 2019-11-30 | 谢文卿 |  |  | 100
20 | 东江社区农村基础设施建设工程项目 | 七里桥街道 | 东江社区农村基础设施建设工程项目 | 根据实际情况 | 20万元（其中区级资金20万元） | 七里桥街道 | 2019-11-30 | 谢文卿 |  |  | 100
21 | 驮古堤社区农村基础设施建设工程项目 | 七里桥街道 | 驮古堤社区农村基础设施建设工程项目 | 根据实际情况 | 27万元（其中区级资金27万元） | 七里桥街道 | 2019-11-30 | 谢文卿 |  |  | 100
22 | 扶贫小额贷款贴息 | 柳叶湖旅游度假区 | 贫困户借贷，扶贫小额贷款，财政给予贴息。 | 根据实际情况 | 49万元（其中中央资金15万元、省级资金34万元） | 农村工作局 | 2019-11-30 | 韩先仿 |  |  | 100