## 计划公告
2020年度扶贫资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金规模 | 实施单位 | 完成时间 | 责任人 | 完成进度（%）
1 | 白鹤镇扶贫产业项目 | 白鹤镇 | 1.农产品储藏、交易和展示场所建设；2.农业养殖、种植、加工基地基础设施建设；3.投资新建、改建或入股，符合本地发展的产业扶贫车间；4.乡村旅游线路基础设施建设，地方特色产品生产、销售。 | 根据实际情况 | 292.06 | 白鹤镇 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 85
2 | 白鹤镇农村基础设施建设工程 | 白鹤镇 | 1.渠道清淤、硬化13000米；2.山塘清淤20口；3.村组道路新36000米及机耕桥、路灯等配套设施建设；3.农村给水、排水设施建设；4.村民活动场所建设。 | 根据实际情况 | 25 | 同兴、卸甲洲村 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 100
3 | 七里桥街道扶贫产业项目 | 七里桥街道 | 1.农产品储藏、交易和展示场所建设；2.农业养殖、种植、加工基地基础设施建设；3.投资新建、改建或入股，符合本地发展的产业扶贫车间；4.乡村旅游线路基础设施建设，地方特色产品生产、销售。 | 根据实际情况 | 96 | 七里桥街道 | 2020-11-30 | 廖木丽 | 100
4 | 七里桥街道农村基础设施建设工程 | 七里桥街道 | 1.渠道清淤、硬化3000米；2.山平塘清淤8口；3.村组道路新8000米及机耕桥、路灯等配套设施建设；3.农村给水、排水设施建设；4.村民活动场所建设。 | 根据实际情况 | 10 | 东江社区 | 2020-11-30 | 廖木丽 | 100
5 | 柳叶湖街道农村基础设施建设工程 | 柳叶湖街道 | 1.渠道清淤、硬化2000米；2.山塘清淤10口； | 根据实际情况 | 21 | 花山、白石社区 | 2020-11-30 | 杨辉 | 100
6 | 公益性岗位 | 柳叶湖旅游度假区 | 增加贫困劳动力就业，安排村道清扫、河道保洁、森林防护、巡逻巡查等公益性劳动岗位。85名（白鹤镇65名、七里桥街道5名、柳叶湖街道5名）人员上岗，按每人每月1000元工资标准。 | 根据实际情况 | 42.24 | 各镇（街道） | 2020-11-30 | 杨成 | 100
7 | 柳叶湖区危房改造 | 柳叶湖旅游度假区 | 贫困户房屋维修、新建、加固。 | 根据实际情况 | 93.0465 | 各镇（街道） | 2020-11-30 | 潘施利 | 100
8 | 白鹤镇阳湖农业扶贫产业项目 | 白鹤镇 | 1.农产品储藏、交易和展示场所建设；2.农业养殖、种植、加工基地基础设施建设；3.投资新建、改建或入股，符合本地发展的产业扶贫车间；4.乡村旅游线路基础设施建设，地方特色产品生产、销售。 | 根据实际情况 | 100 | 白鹤镇 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 100
9 | 柳叶湖街道冯氏农业扶贫产业项目 | 柳叶湖街道 | 1.农产品储藏、交易和展示场所建设；2.农业养殖、种植、加工基地基础设施建设；3.投资新建、改建或入股，符合本地发展的产业扶贫车间；4.乡村旅游线路基础设施建设，地方特色产品生产、销售。 | 根据实际情况 | 90 | 柳叶湖街道 | 2020-11-30 | 杨辉 | 100
10 | 卸甲洲村罗家湖1组基础设施建设 | 白鹤镇卸甲洲村 | 1，产业园电杆、电线转移 2，电缆预埋、沟渠清淤整修 3，主路碎石铺设 4，进水波纹管铺设 | 根据实际情况 | 30 | 卸甲洲村 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 100
11 | 9组道路硬化 | 白鹤镇卸甲洲村 | 九组道路硬化1000米 | 根据实际情况 | 30 | 卸甲洲村 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 100
12 | 郑家河社区5组基础设施建设 | 白鹤镇郑家河社区 | 村级电力基础设施建设 | 根据实际情况 | 28 | 郑家河社区 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 100
13 | 东靳驮片区基础设施建设 | 七里桥街道 | 青年殙沟渠整修建设 | 根据实际情况 | 23 | 东江、靳家湾、驮古提社区 | 2020-11-30 | 廖木丽 | 80
14 | 消费扶贫专柜运营补贴 | 柳叶湖旅游度假区 | 消费扶贫专柜运营补贴 | 根据实际情况 | 10 | 区扶贫办 | 2020-11-30 | 顾峰熙 | 100
15 | 同德村道路建设 | 白鹤镇 | 原马龙桥道路1000m，双寿六组道路800m | 根据实际情况 | 65 | 同德村 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 60
16 | 同兴村道路建设 | 白鹤镇 | 道路硬化建设 | 根据实际情况 | 30 | 同兴村 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 60
17 | 同富桥村沟渠整修硬化 | 白鹤镇 | 长生桥6组-16组灌溉沟渠 | 根据实际情况 | 20 | 同富桥 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 60
18 | 肖伍铺社区水库整修 | 白鹤镇 | 周家水库整修 | 根据实际情况 | 10 | 肖伍铺社区 | 2020-11-30 | 黄铁雷 | 60
19 | 靳家湾社区沟渠整修 | 七里桥街道 | 沟渠整修 | 根据实际情况 | 45 | 靳家湾社区 | 2020-11-30 | 廖木丽 | 60
20 | 白石社区沟渠和堰塘整修 | 柳叶湖街道 | 薛家大堰整修，沟渠硬化 | 根据实际情况 | 50 | 白石社区 | 2020-11-30 | 杨辉 | 60