## 附件3-指标体系（评分表）
附表3:
2016年柳叶湖旅游度假区扶贫专项资金绩效评价指标评分表
项目单位： | 柳叶湖旅游度假区农村工作局（扶贫办）
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分依据 | 评价标准 | 扣分理由 | 得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 2016年区级财政扶贫资金项目计划表 | 目标预算与文件规定相符（1分）；目标明确（1分） 目标细化（1分）；目标量化（1分） |  | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 中共中央 国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2015]34号）、中共湖南省委 省人民政府《关于深入贯彻落实中共中央 国务院<关于打赢脱贫攻坚战的决定>的实施意见》（湘发[2016]7号） | 符合法律法规（1分）； 符合社会稳定发展需要（1） 符合扶贫专项相关政策（2分） |  | 4
|  |  |  | 决策程序 | 4 | 项目申报符合文件规定 | 项目符合申报条件（2分） 申报、批复、调整程序符合相关管理办法（2分） |  | 4
|  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 《常德市财政专项扶贫资金管理实施办法》 | 有相应的专项资金分配办法（1分） 办法健全规范，资金分配因素全面、合理（2分） |  | 3
|  |  |  | 分配结果 | 5 | 预算批复 | 项目分配符合预算（2分） 资金分配结果合理（2分） 分配对象符合规定（1分） | 特困贫困户财政兜底资金存在形式上扶贫 | 4
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 拨款指标单 | 实际到位/计划到位×100%,100%计（3分） 90%-100%计（2分)90%以下计(1分) |  | 3
|  |  |  | 到位时效 | 2 | 拨款指标单、乡镇拨款记录 | 资金按计划要求及时到位（2分） 未及时到位但未影响项目进度（1.5分） 未及时到位并影响项目进度（0-1分） |  | 2
|  | 资金管理 | 13 | 资金利用率 | 3 | 实际使用情况分析，反映扶贫资金是否专款专用和使用的及时合理性 | 扶贫资金实际使用于扶贫项目金额/扶贫资金已到位金额×100%，100%计（3分）、90%-100%计（2分)、90%以下计(1分) |  | 3
|  |  |  | 资金使用 | 5 | 查阅拨付凭证、核对原始凭证 | 虚列（套取）扣5分；支出依据不合规扣（1分） 截留、挤占、挪用扣（2分） 超标准开支扣（1分）；超规定对象扣（1分） | 危房改造资金补贴标准档次与文件不一致 | 4
|  |  |  | 财务管理 | 5 | 《柳叶湖旅游度假区财政专项扶贫资金管理办法》、《柳叶湖旅游度假区精准扶贫工作实施方案》（常柳办发[2016]8号） | 财务制度健全（1分）；专款专用(2分)； 会计资料真实完整（1分）；会计核算规范（1分） | 部分资金未进专户、部分资金现金发放 | 4
|  | 组织实施 | 7 | 组织机构 | 2 | 项目有专门的管理机构和人员、职责分工情况 | 机构健全（1）、分工明确责任明确（1分） |  | 2
|  |  |  | 项目实施 | 4 | 符合资金审批流程、审核制度健全、按规定对项目进行检查 | 申报资料完整（1分）；考核过程(1分)考核结果(1分）；财务部门按规定审批流程执行（1分） |  | 4
|  |  |  | 管理制度 | 1 | 《柳叶湖旅游度假区财政专项扶贫资金管理办法》、《柳叶湖旅游度假区精准扶贫工作实施方案》（常柳办发[2016]8号） | 建立健全项目管理制度（1分） |  | 1
项目绩效 | 50 | 项目产出 | 26 | 产出数量 | 8 | 实施项目在项目计划范围内，资金分配按分配方案执行 | 没在项目计划范围之内，每发现一例扣0.5分，扣完为止 | 实际执行中超出项目计划的有7项 | 4.5
|  |  |  | 产出质量 | 8 | 按规定程序验收和执行 | 未按规定程序验收和执行,每发现一例扣0.5分,扣完为止 |  | 8
|  |  |  | 产出时效 | 5 | 在规定时限内完成 | 未在规定时限完成，没发现一项扣1分，扣完为止 | 危房改造3户资金未支付、年度脱贫总目标未完成 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 5 | 按批复金额拨付 | 未按批复金额或超金额拨付,每发现一项扣0.5分,扣完为止 | “雨露计划”补助、脱贫对象财政兜底支出资金与预算相差较大 | 4
|  | 项目效果 | 24 | 经济效益 | 5 | 农村基础设施建设有利于农村经济的发展，改善农村的生活条件，提高农民的生活质量，加快脱贫致富的步伐。 | 对照绩效目标评价经济效益（按优5分、良4分、中3分、差2分进行评分） |  | 5
|  |  |  | 社会效益 | 5 | 1、危房改造解决了困难群众住房问题，满足最基本的住房需求，极大地改善了贫困户的居住条件。3、教育救助切实解决贫困户子女上学难问题，从接受教育的机会上提高低收入家庭摆脱贫困的能力。 | 对照绩效目标评价社会效益（按优5分、良4分、中3分、差2分进行评分） |  | 5
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 支持农村贫困地区加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象。 | 项目产出能持续运用(4分)；项目运行所依赖的政策制度能持续执行(4分)； |  | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 6 | 调查结果 | 调查综合满意度达95%以上（5分），95%-85%(4分），85%-70%（3分），70%以下（2分）。 | 综合满意度100% | 6
被评价单位配合情况 | 5 |  | 5 |  | 5 | 评价小组在评价过程中被评价单位各部门配合情况 | 积极提供绩效评价相关的账表资料，提交全面客观的自评报告及评价指标体系（5分），否则酌情扣分。 |  | 5
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 90.5
绩效评价等级：优（100-90）；良（89-80）；中（79-70）；差（70分以下） | [7 empty] | 等级：优