## 项目表 (2)
2024年度柳叶湖旅游度假区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 镇（街道） | 村（社区） | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 收益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
[13 empty] | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他财政 资金（万元） |  |  |  | 受益 脱贫村数 （个） | 受益 脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
合计 | [12 empty] | 1867.0875 | 1867.0875 | 0
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 全区 | 全区 | 春季雨露计划 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 脱贫户、监测户“雨露计划”补助 | 4.5 | 4.5 | 0 | 27 | 515 | 1431 | 3 | 515 | 1431 | 提高脱贫户收入 | 提高居民经济收入。
2 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 全区 | 全区 | 秋季雨露计划 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 脱贫户、监测户“雨露计划”补助 | 5 | 5 | 0 | 28 | 516 | 1432 | 4 | 516 | 1432 | 提高脱贫户收入 | 提高居民经济收入。
3 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全区 | 全区 | 务工交通补贴 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 脱贫户、监测户外出务工交通补贴 | 10.18 | 10.18 | 0 | 27 | 515 | 1431 | 3 | 515 | 1431 | 提高脱贫户收入 | 提高居民经济收入。
4 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全区 | 全区 | 小额信贷贴息 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 3 | 3 | 0 | 27 | 515 | 1431 | 3 | 515 | 1431 | 提高脱贫户收入 | 提高居民经济收入。
5 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 全区 | 全区 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 全区新型经营主体贷款贴息 | 18 | 18 | 0 | 27 | 515 | 1431 | 3 | 515 | 1431 | 提高脱贫户收入 | 提高居民经济收入。
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全区 | 全区 | 白鹤镇耕地污染治理 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 耕地污染治理 | 8 | 8 | 0 | 27 | 515 | 1431 | 3 | 515 | 1431 | 提高脱贫户收入 | 提高居民经济收入。
7 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 全区 | 全区 | 高标准农田建设区级配套 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 5000亩高标准农田建设配套 | 26 | 26 | 0 | 27 | 515 | 1431 | 3 | 515 | 1431 | 提高脱贫户收入 | 提高居民经济收入。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 全区 | 全区 | 梁山社区饮水提质工程 | 新建 | 柳叶湖旅游度假区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 梁山社区居民饮水管道建设 | 14 | 14 | 0 | 27 | 515 | 1431 | 3 | 515 | 1431 | 提升脱贫户、监测户生活条件 | 提高居民经济收入。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区16组油茶产业项目 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区16组油茶产业项目 | 50 | 50 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展油茶产业，带动本地区居民的经济收入 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区合作社产业基础设施 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 果香居合作社产业基础设施 | 25 | 25 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区(原赵公桥7组)油茶产业项目 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区(原赵公桥7组)油茶产业项目 | 40 | 40 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展油茶产业，带动本地区居民的经济收入 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
12 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区果香居农民专业合作社产业设施配套 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 新建设施大棚 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区常德琦林农业开发有限公司麒麟果园产业基础设施配套 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 新建设施大棚 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
14 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 柳叶湖淡水鱼养殖产业基础设施 | 新建 | 白鹤镇 | 202401 | 202412 | 白鹤镇 | 卸甲洲村、同兴村、白鹤山社区 投资生态水产公司分红壮大集体经济各50万元 | 150 | 150 | 0 | 1 | 162 | 414 | 1 | 162 | 414 | 一是通过入股分红，壮大村集体经济；二是通过通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
15 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区果香居基础设施建设项目 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 修建游廊大棚 | 15 | 15 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 白鹤山社区河州甲鱼中华鳖国家良种基地产业设施配套 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 河州甲鱼中华鳖国家良种基地产业设施配套 | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 白鹤山社区 | 红星果蔬专业合作社产业基础设施建设项目 | 新建 | 白鹤山社区 | 202401 | 202412 | 白鹤山社区 | 农业设施大棚、农机储藏室，沟渠、道路损毁修护 | 9 | 9 | 0 | 1 | 30 | 85 | 1 | 30 | 85 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
18 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 白鹤镇 | 白鹤镇 | 白鹤镇公益性岗位 | 新建 | 白鹤镇 | 202401 | 202412 | 白鹤镇 | 增加贫困户劳动力就业，安排村道清扫、河道保洁、森林防护、巡逻巡查等公益性劳动岗位 | 109 | 109 | 0 | 16 | 109 | 318 | 16 | 109 | 318 | 基础设施建设得到改善，改善村民生产生活条件。 | 1.美化环境。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用贫困户劳动力务工
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤镇 | 白鹤镇 | “两有”人员产业奖补 | 新建 | 白鹤镇 | 202401 | 202412 | 白鹤镇 | “两有”户产业奖补项目 | 29.1615 | 29.1615 | 0 | 12 | 254 | 751 | 12 | 254 | 751 | 通过直接帮扶，发展产业提高经济收入 | 通过直接帮扶发展产业，带动两有人员经济收入
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 白鹤镇 | 白鹤镇 | 白鹤镇农村人居环境 | 新建 | 白鹤镇 | 202401 | 202412 | 白鹤镇 | 白鹤镇16个村（社区）人居环境整治 | 27 | 27 | 0 | 16 | 430 | 1165 | 16 | 430 | 1165 | 通过改善人居环境，发展乡村旅游 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 白鹤镇 | 小型农业水利设施建设 | 新建 | 白鹤镇 | 202401 | 202412 | 白鹤镇 | 白鹤山社区栗里岗3组大堰、白鹤山7组朱家堰、附家堰；东山社区3组张家堰；猴子巷村流溪湖2组溶堰、流溪湖4组堰、流溪湖12组肖家垱堰、新港4组堰；梁山社区中堰、王家堰；罗湾社区2组大堰；桃树岗社区2组夏家堰、9组新堰、11组桃木湾堰；同德村马垅3组下堰、大流4组陈家堰、大流8组中堰；同富桥村5组坨堰、陈家大堰；同兴村马巷子2组堰塘、吴家口5组堰；万金障3组堰；肖伍铺社区4组堰；卸甲洲村罗家湖1组堰塘、罗家湖11组堰塘、双堰；月亮社区1组堰；郑家河社区5组大堰，共计28座堰塘除险加固和清淤整治 | 56 | 56 | 0 | 16 | 430 | 1165 | 16 | 430 | 1165 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白鹤镇 | 东山社区 | 东山社区农田水利建设 | 新建 | 东山社区 | 202401 | 202412 | 东山社区 | 东山社区12组山塘整修 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 白鹤镇 | 东山社区 | 白鹤镇东山社区1、8组黑臭水体治理工程项目 | 新建 | 东山社区 | 202401 | 202412 | 东山社区 | 堰塘整修、沟渠出淤、修建净化池等 | 24 | 24 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 通过改善人居环境，发展乡村旅游 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 东山社区 | 东山社区水库整修项目 | 新建 | 东山社区 | 202401 | 202412 | 东山社区 | 东山社区3、4组水库整修 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 猴子巷村 | 猴子巷村道路建设 | 新建 | 猴子巷村 | 202401 | 202412 | 猴子巷村 | 白鹤镇猴子巷村1号桥道路加宽 | 10 | 10 | 0 | 1 | 52 | 123 | 1 | 52 | 123 | 加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件。 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用脱贫户劳动力务工
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 猴子巷村 | 猴子巷村村组道路整修项目 | 新建 | 猴子巷村 | 202401 | 202412 | 猴子巷村 | 新港13、12、11、10组道路铺设沥青 | 15 | 15 | 0 | 1 | 52 | 123 | 1 | 52 | 123 | 基础设施建设得到改善，改善村民生产生活条件。 | 1.美化环境。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用脱贫户劳动力务工
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 白鹤镇 | 猴子巷村 | 猴子巷圩场黑臭水体治理工程项目 | 新建 | 猴子巷村 | 202401 | 202412 | 猴子巷村 | 沟渠出淤、安装涵管等 | 6 | 6 | 0 | 1 | 52 | 123 | 1 | 52 | 123 | 通过改善人居环境，发展乡村旅游 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
28 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 梁山社区 | 梁山社区猕猴桃产业基地基础设施 | 新建 | 梁山社区 | 202401 | 202412 | 梁山社区 | 梁山社区猕猴桃产业基地土地平整耕地恢复 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 122 | 1 | 35 | 122 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
29 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 梁山社区 | 梁山社区产业基础设施 | 新建 | 梁山社区 | 202401 | 202412 | 梁山社区 | 梁山社区10组产业道路建设 | 15 | 15 | 0 | 1 | 35 | 122 | 1 | 35 | 122 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
30 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 梁山社区 | 梁山社区4组山塘整修项目 | 新建 | 梁山社区 | 202401 | 202412 | 梁山社区 | 4组山塘清淤、扩容 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 122 | 1 | 35 | 122 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤镇 | 梁山社区 | 梁山社区8组流转土地复垦项目 | 新建 | 梁山社区 | 202401 | 202412 | 梁山社区 | 8组土地复垦 | 9 | 9 | 0 | 1 | 35 | 122 | 1 | 35 | 122 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
32 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 白鹤镇 | 梁山社区 | 梁山社区路灯维修项目 | 新建 | 梁山社区 | 202401 | 202412 | 梁山社区 | 路灯维修 | 9 | 9 | 0 | 1 | 35 | 122 | 1 | 35 | 122 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
33 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 罗湾社区 | 罗湾社区10组生态修复工程 | 新建 | 罗湾社区 | 202401 | 202412 | 罗湾社区 | 修建挡土墙及排水沟渠 | 9 | 9 | 0 | 1 | 16 | 50 | 1 | 16 | 50 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
34 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 白鹤镇 | 太阳山社区 | 太阳山社区村集体经济产业发展项目 | 新建 | 太阳山社区 | 202401 | 202412 | 太阳山社区 | 太阳山社区村集体经济产业发展项目 | 30 | 30 | 0 | 1 | 14 | 53 | 1 | 14 | 53 | 新增太阳谷农产品展销中心，帮助太阳谷片区的居民销售农产品，提高经济收入 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
35 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 太阳山社区 | 太阳山社区水稻种植产业基础设施 | 新建 | 太阳山社区 | 202401 | 202412 | 太阳山社区 | 太阳社区2组水稻种植产业沟渠整修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 14 | 53 | 1 | 14 | 53 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
36 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 太阳山社区 | 太阳山社区2组双堰堰塘整修项目 | 新建 | 太阳山社区 | 202401 | 202412 | 太阳山社区 | 堰塘近3亩，清淤、护坡、埋碈管 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 53 | 1 | 14 | 53 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
37 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 太阳山社区 | 渔太路自来水管提质改造项目 | 新建 | 太阳山社区 | 202401 | 202412 | 太阳山社区 | 渔太路自来水管提质改造项目 | 15 | 15 | 0 | 1 | 14 | 53 | 1 | 14 | 53 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤镇 | 同德村 | 同德村水稻种植产业扶持 | 新建 | 同德村 | 202401 | 202412 | 同德村 | 同德村水稻种植产业扶持 | 6 | 6 | 0 | 1 | 38 | 107 | 1 | 38 | 107 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 白鹤镇 | 同德村 | 同德村基础设施建设 | 新建 | 同德村 | 202401 | 202412 | 同德村 | 路灯60盏 | 20 | 20 | 0 | 1 | 823 | 2938 | 1 | 38 | 109 | 基础设施建设得到改善，发展乡村旅游。 | 1.美化环境。2.优先录用贫困户用工。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 同富桥村 | 同富桥村道路建设 | 新建 | 同富桥村 | 202401 | 202412 | 同富桥村 | 同富桥村11组道路硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 32 | 73 | 1 | 32 | 73 | 加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件。 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用脱贫户劳动力务工
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 同富桥村 | 同富桥村7组道路硬化工程项目 | 新建 | 同富桥村 | 202401 | 202412 | 同富桥村 | 7组道路硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 32 | 73 | 1 | 32 | 73 | 基础设施建设得到改善，改善村民生产生活条件。 | 1.美化环境。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用脱贫户劳动力务工
42 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同富桥村 | 同富桥村双季稻产业示范片沟渠出淤工程 | 新建 | 同富桥村 | 202401 | 202412 | 同富桥村 | 长生桥6、8、9、17组沟渠出淤 | 4 | 4 | 0 | 1 | 32 | 73 | 1 | 32 | 73 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 同富桥村 | 同富桥村赵公桥15组道路硬化工程 | 新建 | 同富桥村 | 202401 | 202412 | 同富桥村 | 15组水泥路面硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 32 | 73 | 1 | 32 | 73 | 基础设施建设得到改善，改善村民生产生活条件。 | 1.美化环境。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用脱贫户劳动力务工
44 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村水稻种植产业水利设施建设 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 同兴村水稻种植示范片产业水利设施建设 | 8 | 8 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
45 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村稻稻鱼水稻专业合作社产业基础设施配套 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 新建设施大棚和机耕道整修 | 15.5 | 15.5 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村沟渠机埠建设 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 同兴村马巷子10组机埠沟渠建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村道路维修工程 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 5号桥至南干渠、7号桥至南干渠、南干渠村级损毁道路维修 | 9 | 9 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 基础设施建设得到改善，改善村民生产生活条件。 | 1.美化环境。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用脱贫户劳动力务工
48 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村稻稻鱼水稻合作社沟渠损毁维修工程项目 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 5号桥至7号桥至西干渠沟渠清淤除杂及碈管维修 | 9 | 9 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
49 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村佳逸农场道路硬化工程 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 道路硬化 | 9 | 9 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
50 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村粮食生产示范片沟渠、机耕道整修项目 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 马巷子15、16组、吴家口4、5、7、8组沟渠整治，机耕道整修等 | 8 | 8 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
51 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村吴家口5组沟渠整修项目 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 吴家口5组沟渠整修 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
52 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村粮食产业基础设施建设项目 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 同兴村稻稻鱼水稻专业合作社灾损大棚整修加固 | 2 | 2 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
53 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 同兴村 | 同兴村吴家口14组、马巷子3组机耕道建设项目 | 新建 | 同兴村 | 202401 | 202412 | 同兴村 | 吴家口14组、马巷子3组机耕道建设 | 8 | 8 | 0 | 1 | 78 | 201 | 1 | 78 | 201 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
54 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 万金障社区 | 万金障社区文旅产业基础设施建设 | 新建 | 万金障社区 | 202401 | 202412 | 万金障社区 | 万金障社区文旅产业基础设施建设 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 39 | 1 | 11 | 39 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白鹤镇 | 万金障社区 | 万金障社区农田水利建设 | 新建 | 万金障社区 | 202401 | 202412 | 万金障社区 | 万金障社区1、2、7组沟渠整修 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 39 | 1 | 11 | 39 | 加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
56 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 万金障社区 | 万金障社区3、4组乡村旅游产业道路整修及辅助工程 | 新建 | 万金障社区 | 202401 | 202412 | 万金障社区 | 破损水泥路面整修及铺设 沥青、修建挡土墙等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 11 | 39 | 1 | 11 | 39 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 肖伍铺社区 | 肖伍铺社区潇湘农业产业基础设施 | 新建 | 肖伍铺社区 | 202401 | 202412 | 肖伍铺社区 | 潇湘农业产业基础设施 | 20 | 20 | 0 | 1 | 16 | 39 | 1 | 16 | 39 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 肖伍铺社区 | 肖伍铺社区茶盐老街文旅产业基础设施 | 新建 | 肖伍铺社区 | 202401 | 202412 | 肖伍铺社区 | 肖伍铺社区茶盐老街整修 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 16 | 39 | 1 | 16 | 39 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
59 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 肖伍铺社区 | 肖伍铺社区老街生态农庄产业基础设施配套 | 新建 | 肖伍铺社区 | 202401 | 202412 | 肖伍铺社区 | 新建设施大棚 | 9 | 9 | 0 | 1 | 16 | 39 | 1 | 16 | 39 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
60 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 肖伍铺社区 | 肖伍铺社区潇湘农业钢结构厂房建设项目 | 新建 | 肖伍铺社区 | 202401 | 202412 | 肖伍铺社区 | 新建钢结构农业设施大棚 | 20 | 20 | 0 | 1 | 16 | 39 | 1 | 16 | 39 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
61 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 肖伍铺社区 | 肖伍铺水稻种植专业合作社产业扶持项目 | 新建 | 肖伍铺社区 | 202401 | 202412 | 肖伍铺社区 | 肖伍铺水稻种植专业合作社产业扶持 | 33 | 33 | 0 | 1 | 16 | 39 | 1 | 16 | 39 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
62 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 白鹤镇 | 卸甲洲村 | 卸甲州村稻虾产业扶持 | 新建 | 卸甲洲村 | 202401 | 202412 | 卸甲洲村 | 卸甲州村稻虾产业扶持 | 8 | 8 | 0 | 1 | 56 | 135 | 1 | 56 | 135 | 通过扶持稻虾套养，加强村民经济收入，壮大村集体经济 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 卸甲洲村 | 卸甲州村基础设施建设 | 新建 | 卸甲洲村 | 202401 | 202412 | 卸甲洲村 | 卸甲州村2号桥道路拓宽 | 20 | 20 | 0 | 1 | 56 | 135 | 1 | 56 | 135 | 加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件。 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用脱贫户劳动力务工
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白鹤镇 | 卸甲洲村 | 卸甲洲村10、11组罗家湖组级道路硬化项目 | 新建 | 卸甲洲村 | 202401 | 202412 | 卸甲洲村 | 卸甲洲村10组、11组、罗家湖10组 | 20 | 20 | 0 | 1 | 56 | 135 | 1 | 56 | 135 | 基础设施建设得到改善，改善村民生产生活条件。 | 1.美化环境。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用脱贫户劳动力务工
65 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 卸甲洲村 | 卸甲洲村12组灌溉堰塘整修工程 | 新建 | 卸甲洲村 | 202401 | 202412 | 卸甲洲村 | 堰塘出淤、堰堤加固等 | 7 | 7 | 0 | 1 | 56 | 135 | 1 | 56 | 135 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
66 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 月亮社区 | 月亮社区2组生态修复工程 | 新建 | 月亮社区 | 202401 | 202412 | 月亮社区 | 修建挡土墙及排水沟 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 | 31 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
67 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白鹤镇 | 月亮社区 | 月亮社区冲大湾水库水利建设辅助工程 | 新建 | 月亮社区 | 202401 | 202412 | 月亮社区 | 冲大湾水库水泥路面硬化 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 | 31 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
68 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 白鹤镇 | 月亮社区 | 月亮社区老学校垮坡护坡工程 | 新建 | 月亮社区 | 202401 | 202412 | 月亮社区 | 修建挡土墙及护坡等 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 | 31 | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 白鹤镇 | 月亮社区 | 月亮社区林业产业道路建设工程 | 新建 | 月亮社区 | 202401 | 202412 | 月亮社区 | 月亮社区林业产业道路砍杂等 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 |  | 通过发展产业基础设施建设，改善村民生产生活条件。 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
70 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 月亮社区 | 月亮社区农旅产业基础建设配套项目（二期） | 新建 | 月亮社区 | 202401 | 202412 | 月亮社区 | 柳叶湖法治广场道路、广场、排水沟、标牌改造 | 35 | 35 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 | 31 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 白鹤镇 | 月亮社区 | 月亮社区沟渠清淤整治项目 | 新建 | 月亮社区 | 202401 | 202412 | 月亮社区 | 月亮社区一、五组沟渠清淤整治 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 | 31 | 加强基础设施建设，改善村民生产、生活条件。 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 白鹤镇 | 沾天湖社区 | 沾天湖社区人居环境整治 | 新建 | 沾天湖社区 | 202401 | 202412 | 沾天湖社区 | 沾天湖社区人居环境整治 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 通过改善人居环境，发展乡村旅游 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤镇 | 郑家河社区 | 郑家河社区预制菜加工中心产业基础设施 | 新建 | 郑家河社区 | 202401 | 202412 | 郑家河社区 | 郑家河社区预制菜加工中心建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 41 | 加强产业发展，壮大村集体经济 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
74 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 白鹤镇 | 郑家河社区 | 郑家河社区金荷花庄园基础设施配套 | 新建 | 郑家河社区 | 202401 | 202412 | 郑家河社区 | 金荷花庄园豆腐产业作坊配套设施 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 41 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游，壮大村集体经济 | 1.美化环境 2.发展乡村旅游 3.优先录用贫困户劳动力务工
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 郑家河社区 | 郑太有机农场产业设施配套 | 新建 | 郑家河社区 | 202401 | 202412 | 郑家河社区 | 新建设施大棚 | 60 | 60 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 41 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
76 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 郑家河社区 | 盈翠山庄沟渠整修工程项目 | 新建 | 郑家河社区 | 202401 | 202412 | 郑家河社区 | 盈翠山庄沟渠整修 | 9 | 9 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 41 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
77 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 郑家河社区 | 郑家河社区常德市加河民安农业种植专业合作社 | 新建 | 郑家河社区 | 202401 | 202412 | 郑家河社区 | 水稻种植扶持 | 8 | 8 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 41 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 白鹤镇 | 郑家河社区 | 郑家河社区展鸿种植专业合作社产业扶持项目 | 新建 | 郑家河社区 | 202401 | 202412 | 郑家河社区 | 湖南常德展鸿种植专业合作社产业扶持 | 25 | 25 | 0 | 1 | 13 | 41 | 1 | 13 | 41 | 通过发展产业基础设施建设，发展乡村旅游 | 1.优先录用脱贫户劳动力务工 2.提高村民经济收入
79 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 柳叶湖街道 | 白石社区、双桥社区、花山社区、泉水桥社区 | 柳叶湖街道公益性岗位 | 新建 | 白石社区、双桥社区、花山社区、泉水桥社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道白石社区、双桥社区、花山社区、泉水桥社区 | 社区监测户、脱贫户公益性岗位安置 | 12.18 | 12.18 | 0 | 4 | 32 | 89 | 1 | 22 | 68 | 1.增加社区监测户、脱贫户收入。2、生态环境得到改善 | 1.提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳叶湖街道 | 白石社区 | 白石社区道路基础设施 | 新建 | 白石社区 | 2023年 | 2023年1-12月 | 柳叶湖街道白石社区 | 白石社区4组道路硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 200 | 1 | 22 | 68 | 居民出行安全隐患问题得到改善 | 1.提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。3.发展集体产业。
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳叶湖街道 | 白石社区 | 白石社区道路基础设施 | 修缮 | 白石社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道白石社区 | 白石社区7组至13组道路维修和环境整治 | 7 | 7 | 0 |  |  | 400 | 1 |  |  | 居民出行更加方便，有利于乡村旅游的发展 | 1.提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。3.发展乡村旅游。
82 | 产业发展项目 | 园区配套 | 产业基地 | 柳叶湖街道 | 白石社区 | 白石社区常德市乐奇生态农业旅游开发有限公司基础设施配套 | 新建 | 白石社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道白石社区 | 新建设施大棚 | 2 | 2 | 0 |  | 20 | 50 | 1 |  |  | 壮大新型经营主体经济 | 1.提高居民经济收入。2.发展社区经济。3.发展乡村旅游。
83 | 产业发展项目 | 园区配套 | 产业基地 | 柳叶湖街道 | 白石社区 | 白石社区常德财鑫生态农业旅游开发有限公司设施配套 | 新建 | 白石社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道白石社区 | 新建设施大棚 | 2 | 2 | 0 |  | 20 | 50 | 1 |  |  | 壮大新型经营主体经济 | 1.提高居民经济收入。2.发展社区经济。3.发展乡村旅游。
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农业水利设施建设 | 柳叶湖街道 | 花山社区、白石社区、万寿社区 | 小型农业水利设施建设 | 新建 | 花山社区、白石社区、万寿社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道花山社区、白石社区、万寿社区 | 白石社区3组大堰、螃蟹垱7组（下）、10组孟家湾大堰、11组戴家堰、13组大堰；花山社区甘堰；万寿社区6组咖堰，共计7座堰塘除险加固和清淤整治。 | 14 | 14 | 0 |  | 70 | 280 | 1 |  |  | 脱贫户、监测户、居民农田灌溉问题得到解决，生产生活条件得到改善 | 改善生产生活条件。
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 柳叶湖街道 | 花山社区 | 花山社区3组山塘扩容 | 新建 | 花山社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道花山社区 | 花山社区3组山塘清淤、扩容 | 7 | 7 | 0 | 1 | 45 | 102 | 1 | 2 | 4 | 脱贫户、监测户、居民农田灌溉问题得到解决，生产生活条件得到改善 | 1.改善生产生活条件，提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。
86 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 柳叶湖街道 | 花山社区 | 花山社区堰塘、沟渠清理 | 新建 | 花山社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道花山社区 | 花山社区2.3.4.5.组堰塘、沟渠清理 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78 | 182 |  | 2 | 4 | 脱贫户、监测户、居民农田灌溉问题得到解决，生产生活条件得到改善 | 1.改善生产生活条件，提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。
87 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 柳叶湖街道 | 花山社区 | 花山社区邵家湾山塘除险加固 | 新建 | 花山社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道花山社区 | 邵家湾山塘大堤除险灌浆、道路修复等 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 62 | 135 |  | 2 | 4 | 脱贫户、监测户、居民农田灌溉问题得到解决，生产生活条件得到改善 | 1.改善生产生活条件，提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳叶湖街道 | 花山社区 | 花山社区道路整修 | 新建 | 花山社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道花山社区 | 花山社区4、6组约0.8公里整修填土、铺碎 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 35 | 94 |  | 2 | 4 | 脱贫户、监测户、居民出行问题得到解决，生产生活条件得到改善 | 1.改善生产生活条件，提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 柳叶湖街道 | 柳叶湖街道 | 柳叶湖街道灌南路改造工程 | 改造 | 柳叶湖街道 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道 | 灌南路3.99公里路面加铺、路面修补及安防工程 | 180 | 180 | 0 | 2 | 700 | 2000 | 2 | 24 |  | 脱贫户、监测户、居民出行问题得到解决，生产生活条件得到改善 | 1.改善生产生活条件，提高居民经济收入。 2.优先录用本地劳动力务工。
90 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 柳叶湖街道 | 岩子堰社区 | 岩子堰社区鸿艺水稻种植专业合作社产业设施建设 | 修缮 | 岩子堰社区 | 2024年 | 2024年1-10月 | 柳叶湖街道 | 灌溉沟渠清淤整治整治1.2公里 | 8 | 8 | 0 | 1 | 53 | 265 | 1 | 1 | 2 | 居民农田灌溉问题得到解决、生产生活条件得到改善。 | 改善生活条件、提高居民经济收入。
91 | 产业发展项目 | 生产项目 | “两有”户产业奖补 | 柳叶湖街道 | 万寿社区、双桥社区、花山社区、白石社区 | 产业奖补 |  | 万寿社区、双桥社区、花山社区、白石社区 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道 | 全区“两有”人员产业奖补 | 1.566 | 1.566 | 0 | 4 | 14 | 49 | 1 | 14 | 49 | 对发展种植业养殖业的“两有户”进行奖补，提高收入。 | 改善生产生活条件，提高居民经济收入。
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路提质 | 柳叶湖街道 | 白石社区 | 灌南路提质改造 | 改造 | 白石社区至花山路段 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道白石社区 | 道路拓宽至4.5米，沥青软提质厚10MM*5M*2KM | 60 | 60 | 0 | 1 | 421 | 1473 | 1 | 22 | 68 | 改善辖区基础设施建设，方便居民出行，提升辖区人居条件。 | 改善辖区基础设施建设，方便居民出行，提升辖区人居条件。
93 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 柳叶湖街道 | 白石社区 | 沟渠整治 | 新建 | 白石社区4组-11组 | 2024年 | 2024年1-12月 | 柳叶湖街道白石社区 | 沟渠清淤、拓宽3千米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 421 | 1473 | 1 | 22 | 68 | 改善辖区基础设施建设，方便居民出行，提升辖区人居条件。 | 改善辖区基础设施建设，方便居民出行，提升辖区人居条件。
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 七里桥街道 | 东江社区 | 东江社区农田基础设施建设 | 改造 | 东江社区三组、四组 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 东江社区 | 三组、四组沟渠清淤200米和耕道整修1500米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 123 | 405 | 1 | 2 | 8 | 1.通过建设改善居民生产生活条件。2.降低全体居民生产运输成本达10%左右。 | 1.提高居民经济收入。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用贫困户劳动力务工
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 七里桥街道 | 靳家湾社区 | 靳家湾社区农田基础设施建设 | 新建 | 靳家湾社区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 靳家湾社区 | 4组主沟清淤整修、9-10组沟渠开挖，共1000米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 370 | 1450 | 1 | 2 | 6 | 通过建设改善居民生产生活条件。 | 1.美化环境。 2.发展乡村旅游。 3.优先录用贫困户劳动力务工
96 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园区 | 七里桥街道 | 靳家湾社区 | 优品扶农蔬菜基地基础设施建设 | 新建 | 靳家湾社区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 靳家湾社区 | 基地小菜园基础设施建设 | 9 | 9 | 0 | 1 | 598 | 2198 | 1 | 9 | 26 | 带动周边相关产业的发展，增加脱贫户的就业机会 | 带动脱贫户家庭成员务工的积极性；可以就近就业，增加集体经济
97 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 七里桥街道 | 靳家湾社区 | 靳家湾优品扶农蔬菜基地基础设施建设 | 新建 | 靳家湾社区 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 靳家湾社区 | 靳家湾优品扶农蔬菜基地基础设施建设（扩建温室大棚6个） | 10 | 10 | 0 | 1 | 598 | 2198 | 1 | 9 | 26 | 增加脱贫户就业机会；增加脱贫户务工收入，达到稳定脱贫。 | 带动脱贫户家庭成员务工的积极性；可以就近就业，增加集体经济
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 七里桥街道 | 靳家湾社区 | 靳家湾社区农田水利建设 | 改造 | 靳家湾社区 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 靳家湾社区 | 7-8组沟渠清淤500米，埋涵管100米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 598 | 2198 | 1 | 9 | 26 | 1、通过建设改善居民生产生活条件。 2、降低居民生产成本 | 1.改善生产条件，降低生产成本，增加收入。 2.优先录用脱贫户劳动力务工
99 | 产业发展项目 | 农村基础设施 | 其他 | 七里桥街道 | 驮古堤社区 | 驮古堤社区农田基础设施建设 | 新建 | 驮古堤社区 | 2024年1月 | 2024年12月 | 驮古堤社区 | 1-12组机耕道建设1000米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 524 | 1885 | 1 | 5 | 12 | 通过建设改善居民生产生活条件。 | 1.改善生产条件，降低生产成本。 2.优先录用脱贫户劳动力务工
100 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 产业园区 | 七里桥街道 | 驮古堤社区 | 驮古堤社区合作社产业基础设施 | 新建 | 驮古堤社区 | 2024年1月 | 2024年12月 | 驮古堤社区 | 古堤柚种植专业合作社产业基础设施 | 15 | 15 | 0 | 1 | 524 | 1885 | 1 | 5 | 12 | 增加脱贫户就业机会；增加脱贫户务工收入 | 带动脱贫户家庭成员务工的积极性；可以就近就业，增加集体经济收入，发展乡村旅游。
101 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 产业园区 | 七里桥街道 | 驮古堤社区 | 驮古堤农业产业基础设施建设 | 新建 | 驮古堤社区 | 2024年1月 | 2024年12月 | 驮古堤社区 | 产业配套及柚子园基础设施等改扩建 | 15 | 15 | 0 | 1 | 524 | 1885 | 1 | 5 | 12 | 增加脱贫户就业机会；增加脱贫户务工收入 | 带动脱贫户家庭成员务工的积极性；可以就近就业，增加集体经济收入，发展乡村旅游。
102 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 七里桥街道 | 东靳驮七四个社区 | 公益性岗位 | 新建 | 东靳驮七四个社区 | 2024年1月 | 2024年12月 | 东靳驮七四个社区 | 公益性岗位补助21人 | 12 | 12 | 0 | 4 | 20 | 21 | 4 | 20 | 21 | 为特殊群体提供就业的机会，增加居民收入，防止返贫现象的发生 | 改善农村生活环境，为农业生产创造良好条件
103 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业/养殖业 | 七里桥街道 | 东靳驮三个农村社区 | 产业奖补 | 新建 | 东靳驮三个农村社区 | 2024年1月 | 2024年12月 | 东靳驮三个农村社区 | “两有”人员产业奖补14人 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 促进产业规模的扩大及升级转型，增加居民收入，防止返贫现象的发生 | 带动农户的生产积极性，鼓励合作社企业带动，从而更加带动居民收入增长