## 项目信息_1
柳叶湖旅游度假区2021年扶贫项目库汇总审批表
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式 | 是否形成可固化资产 | 同步搬迁户数 | 同步搬迁人数
1 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4900000734025181 | 柳叶湖旅游度假区_产业项目_白鹤镇玫瑰园产业项目 | 太阳山社区 | 1000 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
2 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 其他 | 4900000756302293 | 柳叶湖旅游度假区_产业项目_2021年消费扶贫专柜运营补贴 | 柳叶湖旅游度假区 | 15 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 乡村振兴办公室 | 20210101 | 20210101 | 20211029 | 20210101 | 20211029 | 否 | 竣工决算 | 20211028 | 15 | 0 | 20211030 | 本级扶贫部门 | 15 | 15 | 0 | 村务公开栏 | 否
3 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 其他 | 4900000840849913 | 柳叶湖旅游度假区_产业项目_东江社区10组产业基础设施建设 | 东江社区 | 110 | 96.93 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 七里桥街道 | 20210825 | 20210825 | 20211130 | 20210825 | 20211130 |  | 审计决算 | 20211128 | 96.93 | 13.07 | 20211201 | 本级扶贫部门,联合验收,上级扶贫部门 | 96.93 | 96.93 | 0 | 村务公开栏,微信 | 否
4 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 4900000756532163 | 柳叶湖旅游度假区_就业扶贫_跨省就业一次性交通补助 | 柳叶湖旅游度假区 | 0.4023 | 0.4023 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区乡村振兴办公室 | 20210101 | 20210101 | 20211117 | 20210101 | 20211117 | 否 | 竣工决算 | 20211116 | 0.4023 | 0 | 20211118 | 本级扶贫部门 | 0.4023 | 0.4023 | 0 | 网站
5 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 4900000733504753 | 柳叶湖旅游度假区_公益性岗位_2021年公益性岗位 | 柳叶湖旅游度假区 | 87.76 | 87.76 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区扶贫办 | 20210401 | 20210401 | 20210930 | 20210401 | 20210930 | 否 | 竣工决算 | 20210923 | 87.76 | 0 | 20210924 | 本级扶贫部门 | 87.76 | 87.76 | 0 | 网站
6 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 4900000756304539 | 柳叶湖旅游度假区_教育扶贫_2021年春季雨露计划 | 柳叶湖旅游度假区 | 3.75 |  | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 农业农村局 | 20210101 | 20210101 | 20210630 | 20210101 | 20210630 | 否 | 竣工决算 | 20210505 | 3.75 | 0 | 20210519 | 本级扶贫部门 | 3.75 | 3.75 | 0 | 村务公开栏
7 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 4900000749085540 | 柳叶湖旅游度假区_金融扶贫_柳叶湖旅游度假区小额贴息贷款 | 柳叶湖旅游度假区 | 15.47 | 15.47 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20210101 | 20210101 | 20211029 | 20210101 | 20211029 | 否 | 竣工决算 | 20211028 | 15.47 | 0 | 20211029 | 本级扶贫部门 | 15.47 | 15.47 | 0 | 网站
8 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000798380063 | 柳叶湖旅游度假区_村基础设施_靳家湾八组九组十组公路硬 | 靳家湾社区 | 58 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
9 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000832756327 | 柳叶湖旅游度假区_村基础设施_柳叶湖旅游度假区区农村农户改厕工程 | 柳叶湖旅游度假区 | 4.23 | 4.23 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区乡村振兴办 | 20211020 | 20210601 | 20211130 | 20210601 | 20211130 | 否 | 竣工决算 | 20211129 | 4.23 | 0 | 20211201 | 本级扶贫部门,财政部门 | 4.23 | 4.23 | 0 | 网站 | 是
10 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4900000742644240 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_产业项目_白石社区黄桃种植 | 白石社区 | 80 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是
11 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4900000733512006 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_产业项目_白石社区文化艺术创作项目建设 | 柳叶湖街道 | 888 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是
12 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 其他 | 4900000757413820 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_产业项目_白石社区粮食生产产业项目 | 柳叶湖街道 | 30 | 13 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 |  | 白石社区 | 20210401 | 20210420 | 20210430 | 20210420 | 20210430 | 否 | 竣工决算 | 20211028 | 13 | 0 | 20210428 | 联合验收 | 13 | 13 | 0 | 村务公开栏 | 是
13 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 其他 | 4900000757414213 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_产业项目_花山社区粮食产业项目 | 柳叶湖街道 | 30 | 17 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 花山社区 | 20210401 | 20210418 | 20210430 | 20210420 | 20210430 | 否 | 竣工决算 | 20210430 | 17 | 0 | 20210429 | 联合验收 | 17 | 17 | 0 | 村务公开栏 | 是
14 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000554380548 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_五组通组道路硬化 | 花山社区 | 110 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
15 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000554380893 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_九组通组道路硬化工程 | 白石社区 | 90 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
16 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670463757 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_五组通组道路硬化工程 | 白石社区 | 90 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
17 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670464147 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_道路硬化 | 花山社区 | 60 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
18 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000758970472 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_道路整修 | 白石社区 | 5 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 |  | 白石社区 | 20210927 | 20211010 | 20211020 | 20211010 | 20211020 | 否 | 竣工决算 | 20211013 | 3 | 0 | 20211020 | 联合验收 | 3 | 3 | 0 | 村务公开栏 | 是
19 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000670465794 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_道路基础设施建设工程 | 花山社区 | 12 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
20 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000758970272 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_饮水管道整修 | 白石社区 | 5 | 3 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 |  | 白石社区 | 20210927 | 20211010 | 20211020 | 20211010 | 20211020 | 否 | 竣工决算 | 20211013 | 3 | 0 | 20211013 | 联合验收 | 3 | 3 | 0 | 村务公开栏 | 是
21 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000554379926 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_白太路基础设施建设工程 | 白石社区 | 40 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
22 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000554380372 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_山塘整修基础设施建设工程 | 花山社区 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
23 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670462123 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_白石社区洞泉灌水库主渠道建设 | 白石社区 | 200 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
24 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670463326 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_白太路基础设施建设工程 | 白石社区 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否
25 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670464659 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_沟渠清淤 | 花山社区 | 30 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
26 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670465023 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_沟渠硬化 | 花山社区 | 80 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否
27 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000758970161 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_沟渠整修 | 白石社区 | 10 | 9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 |  | 白石社区 | 20210927 | 20211010 | 20211030 | 20211010 | 20211030 | 否 | 竣工决算 | 20211013 | 9 | 0 | 20211013 | 联合验收 | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏 | 是
28 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000758970669 | 柳叶湖旅游度假区-柳叶湖街道_村基础设施_堰塘整修 | 白石社区 | 36 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 否 |  | 白石社区 | 20210927 | 20211010 | 20211030 | 20211010 | 20211030 | 否 | 竣工决算 | 20211013 | 30 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
29 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4900000553894220 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_产业项目_七里桥街道莲蓬产业基地 | 东江社区 | 1100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 否
30 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670131975 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_靳家湾一二三组道路建设 | 靳家湾社区 | 54 | 13 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 靳家湾社区 | 20200927 | 20211002 | 20211030 | 20211003 | 20211031 | 否 | 竣工决算 | 20211125 | 13 | 41 | 20211130 | 本级扶贫部门,财政部门,上级扶贫部门 | 13 | 13 | 0 | 村务公开栏 | 是
31 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670136922 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_东江一二四七十组道路硬化 | 东江社区 | 43.5 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
32 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670139745 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_东江 千尺沟组道道路硬化 | 东江社区 | 52 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
33 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670142679 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_驮古堤 一二三五道路硬化 | 驮古堤社区 | 26.25 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
34 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670144862 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_驮古堤 七九十一组道路硬化 | 驮古堤社区 | 22.75 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
35 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000768426538 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_东江社区庭院美化 | 东江社区 | 8 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 东江社区 | 20200408 | 20210315 | 20210630 | 20210320 | 20210620 | 否 | 竣工决算 | 20210705 | 8 | 0 | 20210930 | 财政部门,联合验收 | 8 | 8 | 0 | 村务公开栏 | 是
36 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670134911 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_靳家湾六至十组沟渠清淤改造 | 靳家湾社区 | 16 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
37 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670136232 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_靳家湾九组至十组新开沟渠 | 靳家湾社区 | 3 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
38 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000757512703 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_驮古堤10组沟渠修节制闸、清淤 | 驮古堤社区 | 8 | 5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 驮古堤社区 | 20210927 | 20211005 | 20211030 | 20210928 | 20211013 | 否 | 竣工决算 | 20211206 | 5 | 3 | 20211014 | 本级扶贫部门,财政部门,纪检部门 | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
39 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000759001297 | 柳叶湖旅游度假区-七里桥街道_村基础设施_东江社区十组沟渠整修及清淤 | 东江社区 | 10 | 9.7 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 |  | 东江社区 | 20210927 | 20210625 | 20210715 | 20210625 | 20210715 | 否 | 竣工决算 | 20210712 | 9.7 | 0.3 | 20210708 | 联合验收 | 9.7 | 9.7 | 0 | 村务公开栏 | 是
40 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4900000670163673 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_白鹤镇阳湖农业扶贫产业项目 | 白鹤镇 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0
41 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4900000670164544 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_白鹤镇郑太农业扶贫产业项目 | 白鹤镇 | 200 |  | 新建 | 2021 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0
42 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4900000756947935 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_卸甲州村罗家湖机埠粮食产业项目 | 卸甲洲村 | 47.8 | 47.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 农业农村局 | 20210510 | 20210701 | 20210801 | 20210701 | 20210801 | 否 | 竣工决算 | 20211011 | 47.8 | 0 | 20211013 | 本级扶贫部门 | 47.8 | 47.8 | 0 | 网站 | 否
43 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4900000757061501 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_同富桥村水稻产业示范片沟渠建设 | 同富桥村 | 9.5 | 9.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同富桥村 | 20210401 | 20210510 | 20210630 | 20210515 | 20210930 | 否 | 竣工决算 | 20211013 | 9.5 | 0 | 20211010 | 联合验收 | 9.5 | 9.5 | 0 | 村务公开栏 | 否
44 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 4900000757087433 | null_同兴村水稻产业示范片北干渠建设 | 同兴村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同兴村 | 20210401 | 20210601 | 20210731 | 20210601 | 20210930 | 否 | 竣工决算 | 20211013 | 20 | 0 | 20211011 | 联合验收 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
45 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4900000553924975 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_梁山社区熊猫园产业 | 白鹤镇 | 400 |  | 新建 | 2021 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 是 | 是 | 0
46 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4900000756838511 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_玫瑰园产业园沟渠建设 | 白鹤镇 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 区农业农村局 | 20210812 | 20210920 | 20211020 | 20210920 | 20211020 | 否 | 竣工决算 | 20211011 | 100 | 0 | 20211013 | 本级扶贫部门 | 100 | 100 | 0 | 网站
47 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 4900000756898747 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_老街农业园产业项目 | 肖伍铺社区 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 肖伍铺 社区 | 20210908 | 20210919 | 20211031 | 20210920 | 20211101 | 否 | 审计决算 | 20211120 | 20 | 0 | 20211115 | 联合验收 | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏 | 否
48 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 其他 | 4900000670165056 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_东佑鞋厂新建厂房 | 白鹤镇 | 172 | 73.82 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 东佑鞋业 | 20210122 | 20210301 | 20210731 | 20210301 | 20210331 | 否 | 竣工决算 | 20210415 | 172 | 0 | 20210408 | 联合验收 | 73.82 | 73.82 | 0 | 村务公开栏 | 是
49 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 产业项目 | 其他 | 4900000742230895 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_产业项目_白鹤镇同兴村农田产业设施建设工程 | 白鹤镇 | 180 | 145.3177 | 项目实施 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 是 | 否 | 否 | 0 | 同兴村 | 20210618 | 20210620 | 20210710 | 20210620 | 20210710 | 否 | 竣工决算 | 20211205 | 180 | 0 | 20211130 | 联合验收 | 145.3177 | 145.3177 | 0 | 村务公开栏 | 否
50 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000553952322 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_六组通组道路硬化 | 东山社区 | 50 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
51 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000553954495 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_五组道路硬化基础设施工程 | 月亮社区 | 70 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
52 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000553988233 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_主路道路硬化基础设施工程 | 猴子巷村 | 60 |  | 新建 | 2021 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
53 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000554000053 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_道路硬化工程 | 月亮社区 | 60 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
54 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670165476 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同富桥村道路硬化 | 同富桥村 | 20 |  | 新建 | 2021 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
55 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670166040 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_大流8组公路建设 | 同德村 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
56 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670170797 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_双寿1组公路建设 | 同德村 | 50 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
57 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670173000 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_马龙8组组公路建设 | 同德村 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
58 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670174446 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_卸甲洲村4组道路硬化 | 卸甲洲村 | 45 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
59 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670459382 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_猴子巷村组道路硬化 | 猴子巷村 | 90 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
60 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670460139 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_肖伍铺社区5组道路硬化 | 肖伍铺社区 | 40 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
61 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670463400 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_东山社区12组道路硬化 | 东山社区 | 67.6 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
62 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670463682 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_东山社区1组道路硬化 | 东山社区 | 26 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
63 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670464584 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_东山社区2组道路硬化 | 东山社区 | 57.2 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
64 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000670465120 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_东山社区4组道路硬化 | 白鹤镇 | 36.4 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
65 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000733154468 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_白鹤镇同兴村马12组和吴7、8组通组道路硬化工程 | 同兴村 | 100 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白鹤镇 | 20210101 | 20210616 | 20210716 | 20210616 | 20210716 | 否 | 竣工决算 | 20210728 | 50 | 50 | 20210723 | 联合验收 | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏 | 是
66 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000747646597 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_白鹤山社区12-16组道路硬化 | 白鹤山社区 | 13 | 5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白鹤山社区 | 20210819 | 20210903 | 20210930 | 20210915 | 20211030 | 否 | 竣工决算 | 20211125 | 13 | 0 | 20211116 | 联合验收 | 5 | 5 | 0 | 村务公开栏 | 是
67 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000757089919 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_卸甲州村7组公路硬化架桥工程 | 卸甲洲村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白鹤镇 | 20210719 | 20211011 | 20211110 | 20211011 | 20211110 | 否 | 竣工决算 | 20211125 | 20 | 0 | 20211118 | 联合验收 | 14 | 14 | 0 | 村务公开栏 | 是
68 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000757359244 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同德村大流8组道路硬化 | 同德村 | 26.04 | 26.04 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同德村 | 20210927 | 20211008 | 20211031 | 20211008 | 20211016 | 否 | 竣工决算 | 20211116 | 26.04 | 0 | 20211109 | 联合验收 | 26.04 | 26.04 | 0 | 村务公开栏 | 是
69 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000757364239 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同德村马垅1组道路硬化 | 同德村 | 18.9 | 18.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同德村 | 20210927 | 20211008 | 20211020 | 20211008 | 20211020 | 否 | 竣工决算 | 20211115 | 18.9 | 0 | 20211110 | 联合验收 | 18.9 | 18.9 | 0 | 村务公开栏 | 是
70 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 4900000757368829 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同德村马龙5、6组道路硬化 | 同德村 | 54.36 | 54.36 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同德村 | 20210927 | 20211011 | 20211031 | 20211011 | 20211020 | 否 | 竣工决算 | 20211115 | 54.36 | 0 | 20211109 | 联合验收 | 54.36 | 54.36 | 0 | 村务公开栏 | 是
71 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000553957538 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同德村同心河道路整修工程 | 同德村 | 30 |  | 新建 | 2021 | 否 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 0
72 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000553984226 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同兴村沟渠清淤硬化工程 | 白鹤镇 | 30 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
73 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000553995467 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_抗旱沟渠硬化 | 白鹤山社区 | 40 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
74 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000554002393 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_污水管网整修工程 | 罗湾社区 | 230 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
75 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000670155883 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同兴村沟渠清淤硬化工程 | 同兴村 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
76 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000670164174 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_郑家河社区沟渠硬化 | 郑家河社区 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
77 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000670459822 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_肖伍铺社区13组沟渠浆砌 | 肖伍铺社区 | 50 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
78 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000670465616 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_东山社区沟渠硬化（浆砌） | 东山社区 | 270 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
79 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 其他 | 4900000738359349 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同兴村生活污水处理 | 同兴村 | 30 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 同兴村 | 20210708 | 20210710 | 20210831 | 20210709 | 20210709 | 否 | 竣工决算 | 20210715 | 30 | 0 | 20210714 | 联合验收 | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏 | 是
80 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670167734 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_大流4组堰塘清淤 | 同德村 | 10 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
81 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670168944 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_马龙5组塘堰清淤 | 同德村 | 10 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
82 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670169484 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_同心河河堤道路硬化 | 同德村 | 800 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
83 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670175911 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_卸甲洲村村民委员会遇公渡至二号桥沟渠硬化 | 卸甲洲村 | 100 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
84 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670176669 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_卸甲洲村罗家湖3组沟渠硬化 | 卸甲洲村 | 50 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
85 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000670178151 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_梁山社区山塘整修 | 梁山社区 | 90 |  | 新建 | 2021 | 否 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0
86 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000733155469 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_白鹤镇乡村灌溉渠道清淤整修工程 | 白鹤镇 | 60 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 白鹤镇 | 20210101 | 20210225 | 20211108 | 20210225 | 20211108 | 否 | 竣工决算 | 20210527 | 60 | 0 | 20210514 | 联合验收 | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏 | 是
87 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000757371570 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_梁山社区新堰整修工程 | 梁山社区 | 9.5 | 9.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 梁山社区 | 20210927 | 20211001 | 20211230 | 20211011 | 20211020 | 否 | 竣工决算 | 20211115 | 9.5 | 0 | 20211109 | 联合验收 | 9.5 | 9.5 | 0 | 村务公开栏 | 是
88 | 湖南省 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 4900000757373172 | 柳叶湖旅游度假区-白鹤镇_村基础设施_郑家河社区8组老堰整修工程 | 白鹤镇 | 9.5 | 9.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 0 | 郑家河社区 | 20210927 | 20211011 | 20211130 | 20211010 | 20211031 | 否 | 竣工决算 | 20211115 | 9.5 | 0 | 20211109 | 联合验收 | 9.5 | 9.5 | 0 | 村务公开栏 | 是