## Sheet1
附件8
专项资金绩效自评表 （2024年度）
项目名称 | 高标准农田建设
主管部门 | 柳叶湖财政局 |  |  |  | 实施单位 | 红旗水库管理所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 0 | 1135 | 1020 | 10 | 100% | 9.3
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1135 | 1020 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保红旗水灌区安全运行、提高渠道水利用系数 |  |  |  | 土地平整252亩，机耕道4012米、沟渠修筑8867米、
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 土地平整面积 | 252亩 | 252 | 5 | 5
|  |  | 机耕道铺建长度 | 4012米 | 4012 | 5 | 5
|  |  | 沟渠修筑长度 | 8867米 | 8867米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各类维护验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 10 | 8
|  | 社会效益 指标 | 基础设施运行正常 | 保障 | 保障 | 10 | 5
|  | 生态效益 指标 | 灌区环境 | 优化 | 优化 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 防汛抗旱 | 保障 | 保障 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93

## Sheet2
附件8
专项资金绩效自评表 （2024年度）
项目名称 | 红旗水库维修养护
主管部门 | 柳叶湖财政局 |  |  |  | 实施单位 | 红旗水库管理所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 0 | 74 | 74 | 10 | 100% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 74 | 74 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保红旗水灌区安全运行、提高渠道水利用系数 |  |  |  | 大坝草皮维护7.5万平米。渠道清淤除杂3.5千米、前进水库大坝整修
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 大坝草皮维护面积 | 7.5万平方 | 100% | 7 | 7
|  |  | 前进水库大坝整修 | 2450立方 | 100% | 5 | 5
|  |  | 渠道清淤除杂长度 | 3.5千米 | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 水质标准 | 达到国家饮用水标准 | Ⅲ类以上 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 30% | 10 | 8
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 水污染防治 | 水污染防治率 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 灌区环境 | 优化 | 优化 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 保障水量、水质 | 保障 | 保障 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93