附件4

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 基本公共卫生服务资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 常德柳叶湖旅游度假区卫生健康局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 上年 结转 | 年初 预算 |  | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 46.74 | 275.52 |  | 280.97 | 316.68 | 10 | 96.63% | 9.7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 280.97 | 316.68 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、贯彻落实国家基本公共卫生服务工作 2、保障乡村两级基本公共卫生服务运行 3、为辖区居民提供十四项基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  | 1、贯彻落实国家基本公共卫生服务工作 2、保障乡村两级基本公共卫生服务运行 3、为辖区居民提供十四项基本公共卫生服务项目 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及政进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 服务项目 |  | 14项 |  | 14 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 区域内基本公卫服务人数 |  | 30000人 |  | 30000 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 入户率 |  | 高血压、糖尿病≥62%，重症精神病≥90%，高危孕产妇等特殊病种入户随访率≥90% |  | 高血压、糖尿病入户率95.5%，重症精神病100%，高危孕产妇入户100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 建立城乡居民健康档案 |  | ≥28000 |  | 28069 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种剂次 |  | ≥3000 |  | 2522 | 1 | 0.8 | 辖区内儿童出生严重减少 |
|  |  |  | 儿童健康管理人次 |  | ≥1380 |  | 1395 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 早孕建册和产后访视人次 |  | ≥108 |  | 115 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 65岁以上及老年人健康管理人次 |  | ≥5000 |  | 5614 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 高血压健康规范管理\2型糖尿病健康规范管理人次 |  | 高：≥1860人；糖：≥496人 |  | 2152 611 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者管理人次 |  | ≥130 |  | 136 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 结核病患者健康管理人次 |  | ≥10 |  | 16 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 中医药健康管理人数 |  | 4500 |  | 4827 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生实地巡查次数 |  | 183 |  | 153 | 1 | 0.8 | 被巡查机构（主要是幼儿园）减少 |
|  |  |  | 印发健康知识宣传资料 |  | ≥60000 |  | 51120 | 1 | 0.8 | 年初数据未预计准确 |
|  |  |  | 更新健康教育宣传内容 |  | 12 |  | 12 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 开展公众健康咨询服务活动 |  | 9 |  | 9 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 举办健康知识讲座 |  | 12 |  | 12 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 脱贫户、监测户管理人次 |  | ≥1178 |  | 1178 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 家庭医生签约服务管理人次 |  | ≥15700 |  | 18798 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 建立居民健康档案率 |  | 90.00% |  | 93.56% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | 90.00% |  | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 儿童健康管理 |  | 90.00% |  | 95.2% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 新生儿访视率 |  | 90.00% |  | 99% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 早孕建册管理 |  | 90.00% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 65岁以上及老年人健康管理 |  | 62.00% |  | 71.3% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 高血压健康管理 |  | 62.00% |  | 69.06% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 2型糖尿病健康管理 |  | 62.00% |  | 70.15% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者管理 |  | 90.00% |  | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 结核病患者健康管理 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 0-3岁儿童中医药健康管理 |  | 70% |  | 92% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 65岁以上老年人中医药健康管理 |  | 70% |  | 79% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 传染病和突发公共卫生报告处理及时 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 卫生监督协管，报告率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 通过多种形式向大众普及健康知识 |  | 60% |  | 62% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 机构运转正常率 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成时间 |  | 2024年内 |  | 2024年12月31日前 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 各项工作完成及时率 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 项目支出控制额 |  | ≤275.52 |  | 280.97 | 1 | 1 | 考核奖励追加 |
|  |  |  | 各项支出合理合规率 |  | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 对区域基本医疗服务的影响 |  | 完善 |  | 完善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医疗废物处置方式符合环保要求 |  | 满足国家标准 |  | 满足国家标准 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 医疗废水排放达到国家执行标准 |  | 满足国家标准 |  | 满足国家标准 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 对区域居民健康状况的影响 |  | 保障 |  | 保障 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.1 |  |

备注：一个项目支出一张表。

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 基本药物补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 常德柳叶湖旅游度假区卫生健康局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇卫生院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 上年 结转 | 年初 预算 |  | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15 |  | 22.76 | 18.07 | 10 | 79.39% | 7.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 |  | 22.76 | 18.07 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、保障国家基本药物制度的实行 2、减轻群众就医负担 3、推进综合医改顺利进行 |  |  |  |  |  | 1、保障国家基本药物制度的实行 2、减轻群众就医负担 3、推进综合医改顺利进行 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 药品购销差价 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 贯彻执行基本药物制度 |  | 购销零差价 |  | 购销零差价 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 年内 |  | 年内完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减轻群众就医负担 |  | 改善 |  | 改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 居民健康素养 |  | 提升 |  | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进综合医改进行 |  | 持续推进 |  | 持续 推进 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |

备注：一个项目支出一张表。