附件3

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 环卫作业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 柳叶湖旅游度假区管理委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 上年 结转 | 年初 预算 |  | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2425.6 |  | 2428.13 | 2018.59 | 10 | 83.13% | 8.31 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2425.6 |  | 2428.13 | 2018.59 | 10 | 83.13% | 8.31 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强考核督导，做好环卫清扫保洁，确保全区环境整洁卫生，优化城市形象；做好垃圾收集清运工作，做到城乡垃圾日产日清；搞好环卫设施设备的维护管理工作，满足作业需求；依法依规收取生活垃圾处置费，安全生产事故零落实垃圾收集制度，做到生活垃圾日产日清。在清运车辆方面，基本做到生活垃圾压缩转运率达100%，密闭化运输达100%。完善区内环卫基础设施建设。狠抓安全生产，力争安全事故零发生。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  |  | 数量指标 | 保洁面积 |  | 443.19万㎡ |  | 443.19万㎡ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 垃圾数量 |  | 约2.5万吨 |  | 约2.5万吨 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 中转站数量 |  | 3座 |  | 2座 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 公厕数量 |  | 17座 |  | 17座 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 果皮桶数量 |  | 1430个 |  | 1318个 | 3 | 3 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 垃圾箱数量 |  | 176个 |  | 172个 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 重大安全事故发生率 |  | 零发生 |  | 零发生 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 质量达标率 |  | 100% |  | 90% | 4 | 3.6 | 有待加强 |
|  |  |  | 设施完好率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 生活垃圾压缩运转率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 2.7 | 有待加强 |
|  |  |  | 密闭化运输率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 2.7 | 有待加强 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 2025年内 |  | 2025年内 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本规范 合理率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 支出总额 |  | 2425.6万元 |  | 2018.59万元 | 10 | 8.31 | 部分市场化费用 未结算 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 整洁卫生 |  | 保障 |  | 保障 | 10 | 9 | 有待加强 |
|  |  | 生态效益 指标 | 城市环境 |  | 维护 |  | 维护 | 10 | 9 | 有待加强 |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市形象 |  | 提升 |  | 提升 | 10 | 9 | 有待加强 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度 |  | 90%以上 |  | 90% | 5 | 4.5 | 有待加强 |
|  |  |  | 社会工众 满意度 |  | 90%以上 |  | 90% | 5 | 4.5 | 有待加强 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.62 |  |

备注：一个项目支出一张表。